## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Trámite para la inscripción de Sociedades Anónimas o Sociedades de Responsabilidad Limitada cuyo capital sea pagado en colones, y aportado en efectivo o títulos valores. (Reglamento para el funcionamiento y la utilización del Portal Crear Empresa. Decreto Ejecutivo No. 37593-JP-MINAE-MAG-MEIC-S y sus reformas).
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Reducir el tiempo de calificación registral de los formularios de inscripción de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada, para que pase de 2 días (como lo estipula el artículo 18 del Reglamento para el funcionamiento y la utilización del Portal "Crear Empresa") a 24 horas, contadas a partir del momento en que el Registro Nacional recibe el formulario debidamente lleno y con todos los requisitos por parte del notario. Las 24 horas se contabilizan como naturales, salvo cuando el día siguiente es feriado o fin de semana, corriéndose al día hábil siguiente. Para darle continuidad a este cumplimiento, se establecerá un reporte que indique el tiempo restante del documento al plazo de 24 horas.
FUENTE: Mejora en la reducción de plazos para la apertura de nuevas empresas en el país.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Reducción en el tiempo de respuesta de calificación registral de los formularios de inscripción de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada, colocando al país en una mejor posición en el ranking del Doing Business.
2015-02-01 | 2015-12-15 | 317
LIDER: Registro Nacional y Dirección de Personas Jurídicas.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Gobierno Digital, Banco de Costa Rica, Imprenta Nacional, Tribunal Supremo de Elecciones y Dirección Nacional de Notariado.
PRÓXIMOS PASOS: Revisión de procedimientos Coordinación de acciones. Dar seguimiento a las acciones establecidas.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Funcionarios de la Dirección de Personas Jurídicas, funcionario de la Contraloría de Servicios, apoyo de personal de la Dirección de Informática y acompañamiento de funcionarios de Gobierno Digital.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
100%
1 | Mapeo del proceso de calificación de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada. | Dirección de Personas Jurídicas / UDEI. | 2015-02-03 | 2015-02-07 | 4 | 100%
2 | Revisión de los procedimientos de Inscripción de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada. | Dirección de Personas Jurídicas / UDEI. | 2015-02-09 | 2015-02-27 | 18 | 100%
3 | Identificación de oportunidades de mejora. | Dirección de Personas Jurídicas / UDEI. | 2015-03-02 | 2015-03-13 | 11 | 100%
4 | Presentación de las oportunidades de mejora a la Dirección. | Dirección de Personas Jurídicas. | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 0 | 100%
5 | Implementación de las Oportunidades de mejora. | Dirección de Personas Jurídicas / Gobierno Digital / empresas responsables de mantenimiento del sistema / Dirección de Informática. | 2015-03-17 | 2015-12-15 | 273 | 100%
6 | Revisión del reglamento para el funcionamiento y la utilización del portal Crear Empresa. Decreto ejecutivo N°37593-JP-MINAE-MAG-MEIC-S y sus reformas. | Asesoría Legal y ATR´s de Dirección de Personas Jurídicas. | 2015-03-17 | 2015-03-27 | 10 | 100%
7 | Actualización del procedimiento de inscripción de Sociedades Anónimas o de responsabilidad Limitada. | Dirección de Personas Jurídicas / UDEI. | 2015-04-06 | 2015-04-10 | 4 | 100%
8 | Capacitación de los funcionarios responsables, sobre la calificación de los formularios digitales. | Dirección de Personas Jurídicas. | 2015-04-13 | 2015-05-15 | 32 | 100%
9 | Coordinación con las empresas responsables de la administración y mantenimiento de los sistemas. | Dirección de Personas Jurídicas / Gobierno Digital / empresas responsables de mantenimiento del sistema. | 2015-02-03 | 2015-07-31 | 178 | 100%
10 | Seguimiento a las mejoras identificadas por los usuarios del sistema. | Dirección y funcionarios de Personas Jurídicas / Usuarios del porta. | 2015-02-03 | 2015-12-15 | 315 | 100%
11 | Capacitación y charlas a notarios solicitantes sobre la inscripción de sociedades mediante la plataforma de crearempresa. | Dirección y funcionarios de Personas Jurídicas. | 2015-02-03 | 2015-07-31 | 178 | 100%
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | 1. Constitución de Sociedad Anónima o de Responsabilidad Limitada en Crearempresa | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2015-12-15
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Reducir el tiempo de calificación registral de los formularios de inscripción de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada, para que pase de 2 días (como lo estipula el artículo 18 del Reglamento para el funcionamiento y la utilización del Portal "Crear Empresa") a 24 horas, contadas a partir del momento en que el Registro Nacional recibe el formulario debidamente lleno y con todos los requisitos por parte del notario. Las 24 horas se contabilizan como naturales, salvo cuando el día siguiente es feriado o fin de semana, corriéndose al día hábil siguiente. Para darle continuidad a este cumplimiento, se establecerá un reporte que indique el tiempo restante del documento al plazo de 24 horas. | IMPACTO ESPERADO: | Reducción en el tiempo de respuesta de calificación registral de los formularios de inscripción de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada, colocando al país en una mejor posición en el ranking del Doing Business.
ENTIDAD A CARGO: | Dirección de Personas Jurídicas | PERSONA CONTACTO: | Carlos Cascante
FECHA DEL REPORTE: | 2015-11-10 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 100%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado (x) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Mapeo del proceso de inscripción de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada. Revisión de los procedimientos de Inscripción de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada. Identificación de oportunidades de mejora. Presentación de las oportunidades de mejora a la Dirección. Implementación de las oportunidades de mejora. Revisión del reglamento para el funcionamiento y la utilización del portal Crear Empresa. Decreto ejecutivo N°37593-JP-MINAE-MAG-MEIC-S y sus reformas. Actualización del procedimiento de inscripción de Sociedades Anónimas o de responsabilidad Limitada. Capacitación de los funcionarios responsables, sobre la calificación de los formularios digitales. Coordinación con las empresas responsables de la administración y mantenimiento de los sistemas. Seguimiento a las mejoras identificadas por los usuarios del sistema. Capacitación y charlas a notarios solicitantes sobre la inscripción de sociedades mediante la plataforma de crearempresa. |  | Mapeo del proceso de inscripción de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada. Revisión de los procedimientos de Inscripción de Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada. Identificación de oportunidades de mejora. Presentación de las oportunidades de mejora a la Dirección. Implementación de las oportunidades de mejora. Revisión del reglamento para el funcionamiento y la utilización del portal Crear Empresa. Decreto ejecutivo N°37593-JP-MINAE-MAG-MEIC-S y sus reformas. Actualización del procedimiento de inscripción de Sociedades Anónimas o de responsabilidad Limitada. Capacitación de los funcionarios responsables, sobre la calificación de los formularios digitales. Coordinación con las empresas responsables de la administración y mantenimiento de los sistemas. Seguimiento a las mejoras identificadas por los usuarios del sistema. Capacitación y charlas a notarios solicitantes sobre la inscripción de sociedades mediante la plataforma de crearempresa.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI x NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI x NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio:
Institución:
Dependencia:
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios:
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio:
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución:
Vigencia:
Costo del trámite o servicio:
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal:
Nombre:
Email:
Teléfono:
Fax:
Notas: